一、选择题

- 项目管理需要在相互间有冲突的要求中寻找平衡，除了 (    )
A: 甲方和乙方的利益
B: 范围，时间，成本，质量
C: 有不同需求和期望的项目干系人
D: 明确的和未明确表达的需求

- 项目章程 (    )
A: 明确了项目经理
B: 确定了项目的质量标准
C: 明确了团队的纪律
D: 定义了项目需求

- 范围变更是指 (    )
A: 修改技术规格
B: 对范围陈述进行修订
C: 对批准后的 WBS 进行修改
D: 以上都不是

- 关于网络图，下面哪个是不正确的？(    )
A: 网络图可用于安排计划
B: 网络图展示任务之间的逻辑关系
C: 网络图可用于跟踪项目
D: 网络图可用于详细的时间管理

- 自下而上的估算除了成本估算外，还属于哪个过程的工具 (    )。
A: 活动定义
B: 活动排序
C: 活动资源估算
D: 活动所需时间估算

- 项目管理中的三种组织结构，哪一种组织结构适用于主要由一个部门完成的项目或技术比较成熟的项目 (    )。
A: 矩阵型
B: 项目型
C: 职能型
D: 都一样

- 大量使用 (    ) 沟通最有可能协助解决复杂的问题。
A: 口头
B: 书面
C: 正式
D: 信息管理系统

- 哪种合同类型，卖方承担的风险最大 (    )。
A:Cost plus percentage of costs: 成本加成本百分比
B:Cost plus fixed fee: 成本加固定费
C:Cost Plus Incentive Fee: 成本加奖金
D:Firm Fixed Price: 固定总价

- 下面属于对软件质量控制的过程？(    )
A: 质量标准
B: 预防
C: 保证
D: 代码走查

- 一个承包者预计一个项目有 0.5 的概率获利 200 万元，0.3 的概率损失 50 万元，以及 0.2 概率获利和损失平衡，该项目的期望货币价值是 (    )。
A:200 万元
B:150 万元
C:85 万元
D:50 万元

二、填空题

- 软件项目管理的五个过程组是启动、规划、    、    和收尾。

- 假定一个项目成员数为 10 人，则沟通渠道有      个。

- 常用表示时间计划的图表有     、甘特图和网络图。

- 成本包括直接成本和间接成本，一般而言，质量成本归属于     成本。

- 项目进度评估技术采用 PERT 模型，其加权平均的公式是     , 其中 O 是乐观值，P 是悲观值，M 是最可能值。

- 是与软件产品满足规定的和隐含的需求能力有关的特征或特性的全体。

- 是企业最重要的资源。

- 需求和      是软件项目风险的主要来源。

- 是在编写代码阶段，开发人员检查自己代码的过程，它是非常有效的方法。可以看成开发人员的个人质量行为。

三、判断题

- 项目经理需要将项目团队的冲突看作工作进程中的必然现象 (    )

- 需求分析过程是确定项目如何实现的过程，并确定项目采用的技术方案 (    )

- 项目经理不需要在项目开始前确定完成项目所需要的资源和资源的数量 (    )

- 项目型组织结构中项目经理的权利最大 (    )

四、简答题

- 请简述软件项目的特点

- 简述软件需求都包括哪些层次

- 简述软件质量保证与质量控制的关系

- 简述团队管理过程的几个时期，以及项目经理如何针对相应时期的特点进行管理｡

五、应用题

- 项目经理李经理对一个网上商城的微信小程序项目进行估算，他采用 Delphi 成本估算方法，邀请了 2 位专家，第一个专家给出了 11 万元，17 万元，25 万元，第二个专家给出了 10 万元，19 万元，24 万元，按照误差控制在 10% 以内停止估算，请计算这个项目的成本估算均值｡

- 试用决策树风险分析技术分析如下两种方案，哪个方案更优｡方案 A∶随机投掷硬币 2 次，如果两次投掷的结果都是硬币正面朝上，你将获得 100 元；投掷的结果背面朝上一次你需付出 10 元；方案 B: 随机投掷硬币两次，你需要付出 30 元；如果两次投掷的结果都是硬币正面朝上，你将获得 10 元｡

- 小张是负责某项目的项目经理｡经过工作分解后，此项目的范围已经明确，但是为了更好地对项目的开发过程进行有效监控，保证项目按期､保质完成，小张需要采用网络计划技术对项目进度进行管理｡经过分析，小张得到了一张表明工作先后关系及每项工作的初步时间估计的工作列表，如表所示:

(1) 请根据上表画出此项目的 PDM 图

(2) 请分别计算工作 B､C 和 E 的自由浮动时间

(3) 为了加快进度，在进行工作 G 时加班赶工，因此将该项工作的时间压缩了 7 天 (历时 8 天)｡请指出此时的关键路径，并计算工期

六、讨论题

- 老张是某个系统集成公司的项目经理，他身边的员工始终在抱怨公司的氛围不好，沟通不足｡老张非常希望通过自己的努力来改善这一状况，因此他要求项目组成员无论如何每周都要参加例会并且发言，但对例会应如何进行，老张却不知如何规定，很快项目组成员就抱怨例会目的不明，效率太低，缺乏效果，等等｡而且由于在例会上意见相左，很多组员开始争吵，甚至影响到人际关系的融洽，为此，老张非常苦恼｡
问题 1: 针对上述情况，分析问题产生的可能原因｡
问题 2: 针对上述情况，你认为应该怎样提高项目例会的效率｡
问题 3: 针对上述情况，你认为除了项目例会之外，老张还可以采取哪些措施来促进有效沟通｡

- 小李是国内某知名 IT 公司的项目经理，负责西南某省的一个企业信息系统项目建设的管理｡在该项目合同中，简单列出了项目承建方应该完成的工作，据此小李自己制定了项目的范围说明书，甲方的有关工作由其信息中心组织和领导，信息中心主任兼任该项目的甲方经理｡可是在项目实施过程中，有时是甲方的财务部直接向小李提出变更需求，有时是甲方的销售部直接向小李提出变更需求，而且又是这些需求又是矛盾的，面对这些变更需求，小李试图用范围说明书来说服甲方，甲方却动辄用合同的响应条款作为依据，而这些条款要么太粗，不够明确，要么小李与他们理解不同，因此小李对这些变更需求不能简单的接受或拒绝而左右为难，他感到很沮丧，如果不改变这种状况，项目看来是遥遥无期｡
问题 1: 针对上述情况，请分析问题产生的原因｡
问题 2: 如果你是小李，你怎样在合同谈判､计划和执行阶段分别进行范围管理
问题 3: 请说明合同的作用､详细范围说明书的作用，以及两者之间的关系｡

一、选择题

- 答案：A（项目管理需平衡范围、时间、成本、质量，不同干系人需求，明确与隐含需求，而非甲方和乙方利益至）

- 答案：A（项目章程明确项目经理，而非质量标准、团队纪律或项目需求至）

- 答案：C（范围变更是对批准后的 WBS 进行修改至）

- 答案：D（网络图不用于详细时间管理，而是安排计划、展示逻辑关系、跟踪项目至）

- 答案：C（自下而上估算属于活动资源估算过程的工具至）

- 答案：C（职能型组织结构适用于单一部门或技术成熟的项目至）

- 答案：B（书面沟通更易解决复杂问题至）

- 答案：D（固定总价合同中卖方承担风险最大至）

- 答案：C（质量保证属于质量控制过程至）

- 答案：C（期望货币价值 = 0.5×200 + 0.3×(-50) + 0.2×0 = 85 万元至）

二、填空题

- 答案：(1) 执行；(2) 监控（软件项目管理过程组包括启动、规划、执行、监控、收尾至）

- 答案：(3) 45（沟通渠道数 = n (n-1)/2=10×9/2=45 至）

- 答案：(4) 里程碑图（常用时间计划图表有里程碑图、甘特图、网络图至）

- 答案：(5) 间接（质量成本归属于间接成本至）

- 答案：(6)(O+4M+P)/6（PERT 加权平均公式为 (乐观值 + 4× 最可能值 + 悲观值)/6）

- 答案：(7) 软件质量（软件质量是满足需求能力的特征全体至）

- 答案：(8) 人力资源（人力资源是企业最重要资源至）

- 答案：(9) 技术（需求和技术是项目风险主要来源至）

- 答案：(10) 代码审查（代码审查是开发人员自检代码的过程）

三、判断题

- 答案：√（项目团队冲突是工作进程中的必然现象）

- 答案：×（需求分析是确定项目需求，而非实现方案）

- 答案：×（项目经理需在项目开始前确定所需资源及数量）

- 答案：√（项目型组织结构中项目经理权力最大）

- 答案：（需补充题目内容后判断）

四、简答题

- 答案：软件项目具有创造性、复杂性、不确定性、智力密集型、成本高、风险大等特点。软件项目的成果是逻辑实体，难以可视化，且需求易变更，导致项目管理难度大。

- 答案：软件需求包括业务需求、用户需求和功能需求三个层次。业务需求反映组织或客户的高层次目标；用户需求描述用户的具体目标；功能需求定义软件必须实现的具体功能。

- 答案：质量保证侧重于过程管理，确保过程正确；质量控制侧重于结果检查，确保结果符合要求。两者相辅相成，质量保证为质量控制提供基础，质量控制为质量保证提供反馈。

- 答案：团队管理包括形成期、震荡期、规范期和表现期。形成期需明确目标，建立沟通机制；震荡期需解决冲突，协调关系；规范期需建立流程，提高效率；表现期需授权赋能，激励创新。

五、应用题

- 答案：
第一位专家估算：(11+17×4+25)/6=(11+68+25)/6=104/6≈17.33 万元
第二位专家估算：(10+19×4+24)/6=(10+76+24)/6=110/6≈18.33 万元
均值 =(17.33+18.33)/2≈17.83 万元

- 答案：
方案 A：
两次正面概率 = 0.5×0.5=0.25，收益 = 0.25×100=25 元
一次背面概率 = 2×0.5×0.5=0.5，损失 = 0.5×10=5 元
期望收益 = 25-5=20 元
方案 B：
两次正面概率 = 0.25，收益 = 0.25×10=2.5 元
总成本 = 30 元
期望收益 = 2.5-30=-27.5 元
方案 A 更优。

- 答案：
(1) PDM 图（略，需按工作列表绘制前导图，A 为起点，B 和 C 接 A，D 接 B 和 C，E 接 C，F 接 D，G 接 D 和 E，H 接 F 和 G）
(2) 自由浮动时间：

  - B：ES (B)=5，EF (B)=7；ES (D)=max (EF (B),EF (C))=max (7,13)=13，FF (B)=ES (D)-EF (B)=13-7=6 天

  - C：EF (C)=13，ES (D)=13，FF (C)=13-13=0 天

  - E：EF (E)=13+5=18，ES (G)=max (EF (D),EF (E))=max (23,18)=23，FF (E)=23-18=5 天
(3) G 压缩至 8 天，EF (G)=23+8=31，关键路径为 A→C→D→G→H，工期 = 5+8+10+8+10=41 天

六、讨论题

- 答案：
问题 1：原因包括例会目的不明确、缺乏议程、参与方式强制、冲突管理不当、沟通渠道单一。
问题 2：明确例会目的和议程，提前通知；控制时间，鼓励高效发言；建立冲突解决机制；会后跟进任务。
问题 3：增加非正式沟通（如聚餐、即时消息），建立共享文档平台，采用可视化沟通工具，设置专项沟通会议。

- 答案：
问题 1：合同条款不明确，范围说明书与合同脱节，甲方组织架构不清晰，变更管理流程缺失。
问题 2：合同谈判阶段明确范围定义；计划阶段细化范围说明书，与甲方确认；执行阶段严格变更控制，建立变更委员会。
问题 3：合同是法律依据，规定双方权利义务；范围说明书是项目执行的详细描述。范围说明书基于合同，是合同的细化和补充。